## Sheet1
Scénarios

Connecté en tant que :	Page visité :	action	section de la page	Comportement normal attendu	Test validé ?	Comportement obtenu/bug/problème	TODO / Contrainte	TODO / Amélioration
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	body	voit les 6 dernières annonce dont le statut est publié	true
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	body	Ne peux pas voir les annonces dont le statut est autre que ‘Public’	true
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	barre de navigation	Ne voit pas le bouton « Déconnexion »	true
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	barre de navigation	Ne voit pas le lien « Mon Compte»	true
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	barre de navigation	Ne voit pas le lien « Messages »	true
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	barre de navigation	Voit le lien « Toutes les annonces »	true
Visiteur non connecté	accueil	la page s’affiche	barre de navigation	Voit le bouton « Ajouter une annonce »	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	CGU	Affiche la page des conditions générales d’utilisation	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	règle de diffusion	affiche la page des règles de diffusions	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	cookies	Affiche la page des cookies	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	Favicon du footer	Affiche la page d’accueil du site	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	TrouveTonLogement	Affiche la page d’accueil du site	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	Toutes les annonces	Voit toutes les annonces dont le statut est publié, par bloc de 15	FALSE	Voit toutes les annonces dont le statut est publié sans limite par page	Mettre en place la pagination
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	Se connecter	Redirection → page de connexion	true
Visiteur non connecté	accueil	clic sur lien	Ajouter une annonce	Redirection → page de connexion	true			Message à l’utilisateur pour l’avertir